## ด้าน 1
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ 1 บ้านในดง | ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ถึง ไร่นายผล ไม้แก้ว กว้าง 0.80 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.80 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด) | 257000 | หมู่ที่ 1 บ้านในดง | 1 โครงการ
2 | โครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 2 บ้านชายนา | โครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 2 บ้านชายนา จากไร่นายเอี่ยม ศรีสุข ถึง ไร่นายบุญมาก ทนยิ้ม กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.65 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 20 ท่อน ท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด) | 434000 | หมู่ที่ 2 บ้านชายนา | 1 โครงการ
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ จากไร่นายบุญชู ทนยิ้ม ถึง บ้านนายสุชาติ บุญลอย กว้าง 3.50 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ตามสภาพพื้นที่มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 392 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย | 198000 | หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ | 1 โครงการ
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านในดง | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านในดง จากบ้านนายมนัส บัวศิริ ถึง บ้านนายกิตติ เอื้อการณ์ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ตามสภาพพื้นที่มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) | 383000 | หมู่ที่ 5 บ้านในดง | 1 โครงการ
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้ | หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้ จากบ้านนายวิวัฒน์ชัย ถึง บ้านนางมาก ทัศนาลัย กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด) | 167000 | หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้ | 1 โครงการ
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้ | หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้ จากบ้านนายถนอม ทับน้อย ถึง บ้านนายไข่ ทับน้อย กว้าง 3 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย | 128000 | หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้ | 1 โครงการ
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้ | หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้ จากบ้านนายจรินทร์ กลิ่นกรุ่น ถึง บ้านนายชวน กว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ตามสภาพื้นที่ มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) | 170000 | หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้ | 1 โครงการ
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ | หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ จากบ้านนายบุญชู สังข์เพรียง ถึง ไร่ นายสมหมาย พุ่มดารา กว้าง 3 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ตามสภาพพื้นที่มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 594 ตารางเมตร ฝังท่อคอนกรีตอัดแรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ มาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด) | 320000 | หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ | 1 โครงการ
9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านในดง บริเวณอาคารอัดน้ำกลางคลองสายใหญ่สอง กม. 10+100 | หมู่ที่ 5 บ้านในดง บริเวณอาคารอัดน้ำกลางคลองสายใหญ่สอง กม. 10+100 กว้าง 6 เมตร ยาว 14.80 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหูช้าง 8 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 96.80 ตารางเมตร ติดตั้งราวกันตกแผ่นการ์ดเรล พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด) | 127700 | หมู่ที่ 5 บ้านในดง | 1 โครงการ
10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองค่าง | หมู่ที่ 6 บ้านหนองค่าง จากบ้านนายสนอง ชัยรูป ถึง ไร่นายวิเชียร ชัยรูป กว้าง 3.50 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ตามสภาพพื้นที่มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) | 494000 | หมู่ที่ 6 บ้านหนองค่าง | 1 โครงการ
11 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้ | หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้ จากบ้านนายสำรวย บุญเปี่ยม ถึง บ้านนายสำลี บุญเปี่ยม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 167 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร มีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,336 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด) | 1000000 | หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้ | 1 โครงการ
12 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านในดง | หมู่ที่ 5 บ้านในดง จากนานายบุญชู ทนยิ้ม ถึง นานายบุญธรรม ทนยิ้ม โดยทำการลงลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า 324 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด) | 61500 | หมู่ที่ 5 บ้านในดง | 1 โครงการ

## ด้าน 2
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการค่ายสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำชุมชน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ | 70000 | ตำบลบ้านในดง | 1 โครงการ
2 | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สู่ AEC | เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ | 200000 | ตำบลบ้านในดง | 1 โครงการ
3 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ | 30000 | ตำบล บ้านในดง | 1 โครงการ
4 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์ ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ | 60000 | ตำบล บ้านในดง | 1 โครงการ
5 | โครงการเกษตรปลอดภัยสุขภาพดีมีรายได้ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ฯลฯ | 30000 | ตำบลบ้านในดง | 1 โครงการ
6 | โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ | 30000 | ตำบลบ้านในดง | 1 โครงการ
7 | โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา, ค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว) | 468600 | ตำบลบ้านในดง | 1 โครงการ
8 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าสถานที่ ฯลฯ | 45500 | ตำบล บ้านในดง | 1 โครงการ
9 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน | 30000 | ตำบลบ้านในดง | 1 โครงการ
10 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง | เพื่อจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ | 20000 | ตำบลบ้านในดง | 1 โครงการ
11 | โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายของผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุเบื้องต้น | เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ฯลฯ | 20000 | ตำบลบ้านในดง | 1 โครงการ
12 | โครงการค่ายส่งเสริมสุขภาพสตรี และผู้สูงอายุตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ | 250000 | ตำบลบ้านในดง | 1 โครงการ
13 | โครงการแข่งขันกีฬา อบต.บ้านในดง สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ | 100000 | ตำบลบ้านในดง | 1 โครงการ
14 | โครงการแข่งขันกีฬา อบต. สัมพันธ์อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | เพื่อจ่ายเป็น ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ | 40000 | ตำบลบ้านในดง | 1 โครงการ
15 | โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ | 60000 | ตำบลบ้านในดง | 1 โครงการ
16 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 3532800 | ตำบล บ้านในดง | 1 โครงการ
17 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็น เบี้ยยังชีพคนพิการ | 652800 | ตำบล บ้านในดง | 1 โครงการ
18 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็น เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 52000 | ตำบล บ้านในดง | 1 โครงการ

## ด้าน 3
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | เพื่อจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าสถานที่ ฯลฯ | 150000 | ตำบล บ้านในดง | 1 โครงการ

## ด้าน 4
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการต้นแบบพลังงานทดแทน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ | 70000 | ตำบล บ้านในดง | 1 โครงการ
2 | โครงการรณรงค์การกำจัดขยะและการคัดแยกขยะในครัวเรือน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ฯลฯ | 60000 | ตำบลบ้านในดง | 1 โครงการ

## ด้าน 5
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | เพื่อจ่ายเป็น โครงการประเพณีลอยกระทง โครงการประเพณีสงกรานต์ โครงการมหกรรมการเกษตรและของดีท่ายาง ประจำปี 2560 | 175000 | ตำบล บ้านในดง | 1 โครงการ
2 | โครงการครอบครัวสุขสันต์ ผู้สูงอายุสดใส | เพื่อจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ | 75000 | ตำบล บ้านในดง | 1 โครงการ
-

## ด้าน 6
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่นายก รองนายก เลขานุการนายก และสมาชิก อบต. | 1707120 | ตำบล บ้านในดง | 1 โครงการ
2 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ค่าจ้าง พนักงานจ้าง และเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | 6769140 | ตำบล บ้านในดง | 1 โครงการ
3 | ค่าตอบแทน | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ค่าเบี้ยประชุม เงินช่วยเหลือ การศีกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล | 127000 | ตำบล บ้านในดง | 1 โครงการ
4 | ค่าใช้สอย | เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 695000 | ตำบล บ้านในดง | 1 โครงการ
5 | ค่าวัสดุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สำนักงาน วัสดุงานบ้าน งานครัว วัสดุยานพาหนะ วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นต้น | 1215678 | ตำบล บ้านในดง | 1 โครงการ
6 | ค่าสาธารณูปโภค | เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และ ค่าไปรษณีย์ | 180000 | ตำบล บ้านในดง | 1 โครงการ
7 | ครุภัณฑ์ | เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค, เครื่องสำรองไฟ | 277300 | ตำบล บ้านในดง | 1 โครงการ
8 | โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอและศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | เพื่อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอและศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 20000 | ตำบล บ้านในดง | 1 โครงการ
9 | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | อุดหนุนค่าดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในพื้นที่เขตชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 15,000 บาท | 90000 | ตำบล บ้านในดง | 1 โครงการ
10 | โครงการประชาคมหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำดื่ม ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ | 6000 | ตำบล บ้านในดง | 1 โครงการ
11 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง | เพื่อจ่ายโครงการเผยแพร่กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีพื้นที่อำเภอท่ายาง ในงาน “พระนครคีรี-เมืองเพชร” ประจำปี 2560 | 20000 | ตำบล บ้านในดง | 1 โครงการ
12 | อุดหนุนส่วนราชการ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียน บ้านในดง จำนวน 181 อัตรา อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน | 756000 | ตำบลบ้านในดง | 1 โครงการ
13 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่าย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 65000 | ตำบล บ้านในดง | 1 โครงการ
14 | สำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็น หรือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน | 800000 | ตำบล บ้านในดง | 1 โครงการ
15 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านในดง เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลบ้านในดง | 250000 | ตำบล บ้านในดง | 1 โครงการ
16 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 134958 | ตำบล บ้านในดง | 1 โครงการ